## INCO
Caso | F. De Reclamo | Direccion | Comuna | OT | Proveedor Asignado | Estado | Observaciones | Attachments | Tipo de tarea | Equipo | Tipo de Elemento | Coordenada_X | Coordenada_Y
-20 | 2/6/2024 | CONSTITUCION /ALT/ 1739 | 106552 - CONSTITUCION | 780027603 | INCO | Pendiente | Direccion correcta 1736 | 0 |  |  |  | -58.3903 | -34.6251
-23 | 2/7/2024 | FRENCH /ALT/ 2380 | 106560 - RECOLETA | 780043028 | INCO | Pendiente |  | 0 |  |  |  | -58.3989 | -34.5911
-27 | 2/20/2024 | PICO /ALT/ 4686 | 106593 - SAAVEDRA | 780335892 | INCO | Pendiente | cambiar poste urgente se saca peligro . Calle Pico 4686. Solicita Fernando Martorelli. | 0 |  |  |  | -58.4954 | -34.5502
-28 | 2/20/2024 | ZABALA /ALT/ 2836 | 106581 - COLEGIALES | 780340125 | INCO | Pendiente | ZABALA 2836 - Reemplazar C114 | 0 |  |  |  | -58.4523 | -34.5722
-43 | 3/11/2024 | VELEZ SARSFIELD ,AV. /ALT/ 299 | 106557 - PQUE. PATRICIOS | 781392461 | INCO | Pendiente | Poste metal cv con base con leve corrosión y superficie inclinada sin riesgo de caída | 0 |  |  |  | -58.3902 | -34.6376
-70 | 5/3/2024 | AGUERO /ALT/ 2310 | 106560 - RECOLETA | 784675618 | INCO | Pendiente |  | 0 |  |  |  | -58.4 | -34.5864
-71 | 5/3/2024 | ANDONAEGUI /ALT/ 3696 | 106593 - SAAVEDRA | 784675639 | INCO | Pendiente | Para cambiar columna fte al 3688 | 0 |  |  |  | -58.4998 | -34.5638
-100 | 6/11/2024 | HUMBERTO PRIMO /ALT/ 1416 | 106552 - CONSTITUCION | 788000212 | INCO | Pendiente | Cambio de columna.- | 0 |  |  |  | -58.3861 | -34.6212
-105 | 6/24/2024 | RINCON /ALT/ 1191 | 106556 - SAN CRISTOBAL | 789151020 | INCO | Pendiente | recambio de columna podrida en la base | 0 |  |  |  | -58.3955 | -34.6228
-109 | 7/8/2024 | YRIGOYEN HIPOLITO /ALT/ 1938 | 106558 - BALVANERA | 790175801 | INCO | Pendiente | Cambio de columna.- | 0 |  |  |  | -58.3941 | -34.6105
-111 | 7/12/2024 | CATAMARCA /ALT/ 1127 | 106556 - SAN CRISTOBAL | 790298182 | INCO | Pendiente | Cambio de columna.- | 0 |  |  |  | -58.4043 | -34.6232
-140 | 10/1/2024 | HUMBERTO PRIMO /ALT/ 2065 | 106556 - SAN CRISTOBAL | 797398473 | INCO | Pendiente |  | 0 |  |  |  | -58.3952 | -34.6217
-145 | 10/8/2024 | HUMBERTO PRIMO /ALT/ 2849 | 106556 - SAN CRISTOBAL | 797811738 | INCO | Pendiente |  | 0 |  |  |  | -58.4051 | -34.6228
-159 | 11/1/2024 | WARNES ,AV. /ALT/ 1605 | 106583 - CHACARITA | 798984631 | INCO | Pendiente |  | 0 |  |  |  | -58.4583 | -34.5968
-161 | 11/1/2024 | URQUIZA 1692 | 106557 - PQUE. PATRICIOS | 798985154 | INCO | Pendiente |  | 0 |  |  |  | -58.4082 | -34.6306
-162 | 11/4/2024 | CESPEDES /ALT/ 3053 | 106581 - COLEGIALES | 799124270 | INCO | Pendiente |  | 0 |  |  |  | -58.4524 | -34.5748
-172 | 12/31/2023 | RINCON /ALT/ 847 | 106556 - SAN CRISTOBAL | 799539432 | INCO | Pendiente | Recambio de Columna Rincon 847/53 dar prioridad | 0 |  |  |  | -58.396 | -34.6191
-173 | 12/31/2023 | PACHECO DE MELO J A /ALT/ 2300 | 106560 - RECOLETA | 799539473 | INCO | Pendiente | Poste metal con inclinación en superficie y un poco de corrosión en base sin riesgo caída por lo cual dicho poste está obstruyendo entrada al colegio a pocos metros de dicha entrada | 0 |  |  |  | -58.3975 | -34.5888
-174 | 12/31/2023 | QUINTANA PTE M ,AV. /ALT/ 591 | 106560 - RECOLETA | 799539617 | INCO | Pendiente | P. Quintana 591 ¿ Cambiar C168 ¿ NEW. | 0 |  |  |  | -58.3906 | -34.5877
-178 | 12/31/2023 | USPALLATA /ALT/ 3504 | 106563 - NUEVA POMPEYA | 799539706 | INCO | Pendiente | poste inclinado | 0 |  |  |  | -58.413 | -34.641
-185 | 12/31/2023 | AVELLANEDA ,AV. /ALT/ 4363 | 106574 - VELEZ SARSFIELD | 799539772 | INCO | Pendiente | cambiar poste no tiene riesgo de caída se sujetó a poste eléctrico para que tenga mayor firmeza | 0 |  |  |  | -58.4883 | -34.6315
-186 | 12/31/2023 | GAONA ,AV. /ALT/ 3757 | 106580 - SANTA RITA | 799539793 | INCO | Pendiente | Gaona 3757 columna podrida | 0 |  |  |  | -58.4776 | -34.6222
-187 | 12/31/2023 | ZAPIOLA /ALT/ 703 | 106581 - COLEGIALES | 799539824 | INCO | Pendiente | - alt correcta 704 | 1 |  |  |  | -58.4485 | -34.5759
-188 | 12/31/2023 | JUFRE /ALT/ 697 | 106582 - VILLA CRESPO | 799539833 | INCO | Pendiente | Recambio de columna - alt correcta 690 | 0 |  |  |  | -58.4347 | -34.5931
-191 | 12/31/2023 | ESCALADA REMEDIOS DE /ALT/ 2141 | 106584 - VILLA GRAL. MITRE | 799539921 | INCO | Pendiente | Remedios Escalada de San Martin 2141. Cambiar columna de 114. Cambiar rienda transferir tendido. | 0 |  |  |  | -58.4691 | -34.6106
-195 | 12/31/2023 | ARIAS /ALT/ 3701 | 106593 - SAAVEDRA | 799540358 | INCO | Pendiente | Retirar poste y colocar columna a plomo, traspasar linda de poste a columna. Arias esquina Melian casa 166. Solicita Horacio Alvarez. | 0 |  |  |  | -58.4858 | -34.5473
-196 | 12/31/2023 | CORREA CIRILO /ALT/ 3868 | 106593 - SAAVEDRA | 799540449 | INCO | Pendiente | Columna picada en base, informa el GCBA | 1 |  |  |  | -58.487 | -34.5501
-197 | 12/31/2023 | LOPEZ BUCHARDO C /ALT/ 5606 | 106593 - SAAVEDRA | 799540455 | INCO | Pendiente |  | 0 |  |  |  | -58.5005 | -34.5631
-198 | 12/31/2023 | PEREZ ROQUE /ALT/ 4548 | 106593 - SAAVEDRA | 799540475 | INCO | Pendiente |  | 0 |  |  |  | -58.4846 | -34.5472
-199 | 12/31/2023 | RUIZ HUIDOBRO ,AV. /ALT/ 4661 | 106593 - SAAVEDRA | 799540477 | INCO | Pendiente | Poste quebrado | 0 |  |  |  | -58.4936 | -34.5544
-200 | 12/31/2023 | BALBIN RICARDO ,AV. /ALT/ 3528 | 106593 - SAAVEDRA | 799540489 | INCO | Pendiente |  | 0 |  |  |  | -58.4803 | -34.5564
-209 | 12/31/2023 | PICO /ALT/ 1654 | 106596 - NUNEZ | 799540564 | INCO | Pendiente | Pico 1654 / 1650 cambiar columna 114 efectuar transferencias contactar a Telecentro para transferir el Nodo | 0 |  |  |  | -58.467 | -34.5371
-211 | 11/7/2024 | BOYACA ,AV. /ALT/ 2030 | 106584 - VILLA GRAL. MITRE | 799488822 | INCO | Pendiente |  | 0 |  |  |  | -58.4712 | -34.607
-218 | 9/26/2024 | RINCON /ALT/ 1191 | 106556 - SAN CRISTOBAL | 797118027 | INCO | Pendiente | Cambiar | 0 |  |  |  | -58.3955 | -34.6228
-225 | 11/19/2024 | SCALABRINI ORTIZ R ,AV. /ALT/ 213 | 106582 - VILLA CRESPO | 800498182 | INCO | Pendiente | Colocar columna medianera 213/15 | 0 |  |  |  | -58.4397 | -34.6006
-235 | 12/16/2024 | GUARDIA VIEJA /ALT/ 3457 | 106568 - ALMAGRO | 801645807 | INCO | Pendiente |  | 0 |  |  |  | -58.4134 | -34.6023
-241 | 12/16/2024 | CUENCA /ALT/ 116 | 106573 - FLORESTA | 801679775 | INCO | Pendiente | Podrida en base sin riego | 0 |  |  |  | -58.4744 | -34.63
-247 | 12/26/2024 | CONCORDIA /ALT/ 925 | 106580 - SANTA RITA | 802055232 | INCO | Pendiente | Pasante con priroidad | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4797 | -34.6229
-251 | 1/2/2025 | RINCON /ALT/ 645 | 106558 - BALVANERA | 802269060 | INCO | Pendiente |  | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3961 | -34.6166
-252 | 1/2/2025 | LIBERTI TOMAS /ALT/ 1110 | 106551 - LA BOCA | 802269071 | INCO | Pendiente |  | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3693 | -34.6317
-255 | 1/8/2025 | GURRUCHAGA /ALT/ 408 | 106582 - VILLA CRESPO | 802393948 | INCO | Pendiente |  | 1 | Cambio | Nodo/Fuente Teco | Pasante | -58.4427 | -34.598
-258 | 1/14/2025 | CIUDAD DE LA PAZ /ALT/ 1465 | 106581 - COLEGIALES | 802608477 | INCO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4523 | -34.5678
-270 | 1/27/2025 | SALTA SUR /ALT/ 917 | 106552 - CONSTITUCION | 802925467 | INCO | Pendiente |  | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.383 | -34.6188
-271 | 1/27/2025 | HELGUERA /ALT/ 1405 | 106580 - SANTA RITA | 802925468 | INCO | Pendiente | Base picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4809 | -34.6166
-275 | 2/3/2025 | DEAN FUNES /ALT/ 481 | 106558 - BALVANERA | 803039902 | INCO | Pendiente | Propia diámetro 114mm | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4071 | -34.616
6180 | 5/4/2025 | AZARA 15 | 4 | 805655333 | INCO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3728 | -34.6319